## Tabelle1
Zeitplanung | Dauer in Stunden SOLL | Dauer in Stunden IST | Differenz
Projektdefinition
Projekt-Thema analysieren | 5 | 5
interner Komunikations & Dateiablageplan | 0.5 | 0.5
Wahl des Vorgehensmodels | 1 | 1
Fragenkatalog | 6 | 5 | -1
Grobkonzept erstellen | 5 | 5
Auftragsbeschreibung erfassen / Interview | 2 | 2
Lastenheft erstellen | 1 | 1
Projektziele definieren | 1 | 1
Wirtschaftlichkeitsanalyse durchführen | 1 | 1
Pflichtenheft erstellen | 4.5 | 9 | + 4,5
Stakeholderanalyse durchführen | 0.5 | 0.5
Vorgänge/ Arbeitspakete definieren | 2 | 2
Projektplanung
Ist-Aufnahme der Ausgangslage | 0.5 | 0.5
Kostenplan erstellen | 0.5 | 0.5
Clientkonfiguration planen | 2 | 3 | -1
Meilensteine erstellen | 0.5 | 0.5
Gantt-Diagramm erstellen | 6 | 10 | + 4
Nutzwertanalyse durchführen | 2 | 2
Projektstrukturplan erstellen | 1.5 | 1.5
QM-Plan erstellen | 6 | 6
Technischers Grobkonzept erstellen | 3 | 5 | +2
Serverkonfiguration planen | 3 | 3
Projektdurchführung
Server- /Client Installation | 12 | 12
Server- / Clientkonfigurierung | 16 | 18 | +2
Testen | 35 | 35
Projektabschluss
Soll-Ist Vergleich (Zeit,Funktionalität) | 3 | 3
Wirtschaftlichkeitsnachbetrachtung abschließen | 3 | 3
Abnahme mit Kunden durchführen (Abnahmeprotokoll) | 3 | 3
Gesammtreview | 5 | 5
Puffer | 12.5 | 0