## Tabelle1
Risikoanalyse | von 1 bis 10 | von 1 bis 3
Risiko | Auftrittswahrscheinlichkeit | Gefährdungsgrad | Summe | Auswirkung | Lösung
Projektmitglied nicht anwesend | 6 | 2 | 12 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Stellvertreter bestimmen
Kunde kommt nicht zum Gespräch | 3 | 3 | 9 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Neue Terminvereinbarung
Stromausfall | 1 | 3 | 3 | Geringer Arbeitsverlust | mit aufgeladenen laptops weiterarbeiten bis zur Stromwiederherstellung
Hardwareausfall | 2 | 2 | 4 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Neue Hardware beschafen
Änderung der Wünsche des Kundens | 8 | 2 | 16 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Pflichtenheft abzeichnen lassen
Risiko A | 21 bis 30
Risiko B | 11 bis 20
Risiko C | 0 bis 10