## Tag_1
Projektarbeit in der GSO – Tagesbericht
Gruppen-Nummer: |  | 2
Teamleiter: |  | Sebastian Dickgreber |  | Gelbe Felder ausfüllen!
Team-Mitglied 1: |  | Alica Koch
Team-Mitglied 2: |  | Alexander Fricke
Team-Mitglied 3: |  | Tim Woll
Team-Mitglied 4: |  | Andreas Fuchs
Prozentualer Anteil der Mitglieder an der Tagesleistung der Gruppe:
Datum: | Sebastian Dickgreber | Alica Koch | Alexander Fricke | Tim Woll | Andreas Fuchs | Summe
2018-11-20 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
2018-11-21 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
2018-11-22 | 25% | 25% | 0% | 25% | 25% | 100%
2018-11-23 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
2018-11-26 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
Dokutag | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
Präsetag | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
Summe: | 20.71% | 20.71% | 17.14% | 20.71% | 20.71% | 100%
Bearbeitete Themen bzw. Arbeitspakete pro Person:
Datum: | Sebastian Dickgreber | Alica Koch | Alexander Fricke | Tim Woll | Andreas Fuchs
2018-11-20 | Fragen erstellen; GIT HUB Organisation/ Repo erstellt; Arbeitspakete vordefiniert; Interview | Fragen erstellen; Gantt Diagramm; Interview | Fragen erstellen; Recherche Asterisk (Softphone Software) | Fragen erstellen; Gantt Diagramm; Risiko Analyse; Kostenplan | Fragen erstellen; Recherche Asterisk; Test Installation Asterisk
2018-11-21 | Projektstrukturplan; Korrektur/Überarbeitung Pflichtenheft; Beschaffung MS Projekt; Überarbeitung Kosten-Nutzen Analyse | Pflichtenheft; Pretest der gewählten Software; Gantt Diagramm | Testinstallation Softphone; Recherche zu Alternativen; Kosten/Nutzenanalyse; Pretest der gewählten Software | Pflichtenheft; Gantt-Diagramm; Pretest der gewählten Software | Testinstallation Server; Recherche zu Alternativen; Pretest der gewählten Software; Überarbeitung Pflichtenheft
2018-11-22 | SIP Trunk eingerichtet; Server Konfiguration; Network Sniffing; Fehlersuche/ Behebung | Gantt Diagramm / Meilensteine; Kostenplan; testen; Arbeitspakete angepasst | - | Gant Diagramm / Meilensteine; testen; Arbeitspakete agepasst | SIP Trunk eingerichtet; Server Konfiguration; Network Sniffing; Fehlersuche/ Behebung
2018-11-23
2018-11-26
Dokutag
Präsetag