## Slide 1: Projektkosten
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
„Produkt“ | Kosten
Sip Trunk | 3000 €
32 Lizenzen | 1.195 €
Fremdleistungen (externer Berater, externe Firmen) | 40 €
Selbstkosten | 3.162,50 €
Kalkulierter Gewinn ( 7% ) | 221,38 €
Projektgesamtkosten netto | 7.619 €
Projektgesamtkosten brutto | 9.066,46 €

## Slide 2: Soll/ Ist Zeitvergleich
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Hier Bilder einfügen
Phase | Dauer SOLL | Dauer IST | Differenz
Definitionsphase | 30,5 | 32 | + 1,5
1. Meilenstein |  |  | 
Planungsphase | 23 | 30 | + 7
2. Meilenstein |  |  | 
Durchführungsphase | 69 | 68 | - 1
3. Meilenstein |  |  | 
Abschlussphase | 14 | 14 | 0
4. Meilenstein |  |  | 
Puffer | 7,5 | 0 | 
Gesamt | 144 | 144 | 

## Slide 3: Soll/ Ist Zeitvergleich Projektplanung
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Projektplanung |  |  | 
Ist-Aufnahme der Ausgangslage | 0,5 | 0,5 | 
Kostenplan erstellen | 0,5 | 0,5 | 
Clientkonfiguration planen | 2 | 3 | +1
Meilensteine erstellen | 0,5 | 0,5 | 
Gantt-Diagramm erstellen | 6 | 10 | + 4
Nutzwertanalyse durchführen | 2 | 2 | 
Projektstrukturplan erstellen | 1,5 | 1,5 | 
QM-Plan erstellen | 4 | 4 | 
Technischers Grobkonzept erstellen ∆ | 3 | 5 | +2
Serverkonfiguration planen | 3 | 3 | 

## Slide 4: Qualitätssicherung
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Qualitätssicherung mit Soll/ Ist Vergleich der Funktinalität
Testergebnisse aus der Testphase analysiert (Testfallkatalog)
Testfallprotokoll bei der Übergabe an den Auftraggeber

## Slide 5: Testergebnisse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Funktion | Status
Muss-kriterien: | 
1. Interner Anruf zwischen zwei Mobilen Devices | 
2. Interner Anruf zwischen zwei PC Clients | 
3. Interner Anruf zwischen PC Client und Mobile Device | 
Testfallkatalog auf Grundlage des Pflichtenhefts erstellt
Ausschnitt aus dem Testfallkatalog

## Slide 6: Anmerkungen zum Testfallkatalog
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Absurd hoher Paketverlust (Wireshark)
Messfehler, da Sprachqualität OK
Keine Zeit für weiteres Nachforschen

## Slide 7: Anmerkungen zum Testfallkatalog
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Ping Log vom Server
Absurd hoher Paketverlust (Wireshark)
Ping Log zum Server

## Slide 8: Übergabe
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Testfall 3: Interner Anruf zwischen zwei mobilen Endgeräten
Testfallprotokoll auf Grundlage des Pflichtenhefts erstellt
Mit Kunden bei der Abnahme durchgegangen.
Voraussetzung | Auslöser | Erwartetes Ergebnis | Eingetretenes Ergebnis
Auf beiden Geräten ist die App installiert und es besteht eine Verbindung zum Server | Den Client starten und die Config-Datei aus dem Anhang der E-Mail öffnen | Das gerufene Handy klingelt und nach der Annahme kommt ein Gespräch zustande | 

## Slide 9: Fazit
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Zufriedenstellende Arbeit
Alle Kriterien weitestgehend erfüllt