## Tabelle1
Dauer in Stunden
Projektdefinition
Projekt-Thema analysieren |  | 1
interner Komunikations & Dateiablageplan |  | 0.5
Wahl des Vorgehensmodels |  | 0.5
Fragebogenerstellen |  | 1.5
Grobkonzept erstellen |  | 1
Auftragsbeschreibung erfassen / Interview |  | 1
Lastenheft erstellen |  | 0.5
Projektziele definieren |  | 0.5
Wirtschaftlichkeitsanalyse durchführen |  | 0.5
Pflichtenheft erstellen |  | 1.5
Stakeholderanalyse durchführen |  | 0.5
Vorgänge/ Arbeitspakete definieren |  | 1
Projektplanung | Qualitätssicherung durchführen
Ist-Aufnahme der Ausgangslage |  | 0.5
Kostenplan erstellen |  | 0.5
Clientkonfiguration planen |  | 1
Meilensteine erstellen |  | 0.5
Gantt-Diagramm erstellen |  | 1
Nutzwertanalyse durchführen |  | 1
Projektstrukturplan erstellen |  | 1
QM-Plan erstellen |  | 2
Technischers Grobkonzept erstellen |  | 1
Serverkonfiguration planen |  | 1
Projektdurchführung
Implementierung /Realisierung |  | 3
Server- / Clientkonfigurierung |  | 2
Testen |  | 3
Projektabschluss
Soll-Ist Vergleich (Zeit,Funktionalität) |  | 1
Erfassen der bisherigen Arbeitsabläufe |  | 1
Wirtschaftlichkeitsnachbetrachtung abschließen |  | 1
Abnahme mit Kunden durchführen (Abnahmeprotokoll) |  | 1
Gesammtreview |  | 1