## Slide 1: Projektpräsentation VoIP
Sebastian Dickgreber, Andreas Fuchs, Alexander Fricke, Tim Woll, Alica Koch fis6b

## Slide 2
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
PROJEKTDEFINITION
PROJEKTPLANUNG
PROJEKTDURCHFÜHRUNG
PROJEKTABSCHLUSS
Projektauftrag – IST Zustand – SOLL Zustand – Projektumfeld
Zeitplanung – Risikoanalyse – Nutzwertanalyse
Produktvorstellung – Betriebssystem – Installation – Konfiguration
Wirtschaftlichkeits – Qualitätssicherung – Fazit

## Slide 3: IST-Zustand
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Das Georg-Simon-Ohm Berufskolleg verfügt zur Zeit nur über eine analoge Telefonanlage.
Darüber hinaus ist nur ein Teil der Lehrerräume mit Telefonanschlüssen versehen.

## Slide 4: Problem
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Hohe Anschaffungskosten für zusätzliche Telefone
Hohe Kosten und Aufwand für das Verlegen zusätzlicher Telefonleitungen
Geplante Abschaltung des gesamten deutschen ISDN Netz für 2018

## Slide 5: Projektauftrag
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Telefonische Erreichbarkeit aller Lehrkräfte in der Schule
Ein möglichst kostengünstige Lösung
Alle gängigen Funktionen einer Telefonanlage möglich
Eine gute Sprachqualität der Telefonate

## Slide 6: SOLL-Zustand
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Umstellung auf IP-Telefonie
Infrastruktur bereits vorhanden
Durch Softphones keine hohen Anschaffungskosten
Auf PCs, Laptops als auch Smartphones möglich
Zukunftsorientiert

## Slide 7: Orga. Schnittstellen
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Auftraggeber: Herr Dohms
Netzwerkadministrator: Herr Frenz
Berater: Herr Stern, Herr Dohms, Herr Frenz, Frau Herrmanns

## Slide 8: Tech. Schnittstellen
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
SIP-Trunk für externe Telefonie
PBX-Server als interne Telefonanlage
Der Router der Schule
Die Firewall der Schule

## Slide 9: Vorgehensmodell
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Erweitertes Wasserfallmodell
In 4 Phasen gegliedert
Erhöhte Flexibilität durch Rücksprünge
Meilensteine als Zwischenziele
Planung
Definition
Durchführung
Abschluss

## Slide 10: Zeitplanung
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Phase | Dauer
Definitionsphase | 30,5
1.Meilenstein | 
Planungsphase | 23
2.Meilenstein | 
Durchführungsphase | 69
3.Meilenstein | 
Abschlussphase | 14
4.Meilenstein | 
Puffer | 7,5
Gesamt | 144

## Slide 11: Risikoanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Risiko | Auftrittswahrschein-lichkeit | Gefährdungs-grad | Summe | Auswirkung
Projektmitglied nicht anwesend | 6 | 2 | 12 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Kunde kommt nicht zum Gespräch | 3 | 3 | 9 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Stromausfall | 1 | 3 | 3 | Geringer Arbeitsverlust
Hardwareausfall | 2 | 2 | 4 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Änderung der Wünsche des Kunden | 8 | 2 | 16 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Notes: Skala: Auftretenswahrscheinlichkeit 1-10
Gefährdungsgrad 1-3
Risiko A: 21 - 30
Risiko B: 11- 20
Risiko C: 0 - 10

## Slide 12: Risikoanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Risiko | Auftrittswahrschein-lichkeit | Gefährdungs-grad | Summe | Auswirkung | Lösung
Projektmitglied nicht anwesend | 6 | 2 | 12 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Stellvertreter bestimmen
Kunde kommt nicht zum Gespräch | 3 | 3 | 9 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Handynummer von Kunden bekommen
Stromausfall | 1 | 3 | 3 | Geringer Arbeitsverlust | Laptops nutzen
Hardwareausfall | 2 | 2 | 4 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Hardware redundant beschaffen
Änderung der Wünsche des Kunden | 8 | 2 | 16 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Pflichtenheft unterzeichnen lassen
Notes: Skala: Auftretenswahrscheinlichkeit 1-10
Gefährdungsgrad 1-3
Risiko A: 21 - 30
Risiko B: 11- 20
Risiko C: 0 - 10

## Slide 13: Produktanalyse
Lizensiert pro Client
Anzahl der Clients unbegrenzt
Linux
Mittlerer Einarbeitungsaufwand
Open Source
Anzahl der Clients unbegrenzt
Linux
Hoher Einarbeitungsaufwand
Lizensiert
Anzahl der Clients unbegrenzt
Linux
Geringer Einarbeitungsaufwand
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 14: Nutzwertanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Kriterien | Gewichtungsfaktor | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichet
Konfigurationsaufwand | 20% | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 1
Kompatibilität | 20% | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2
Funktionalität | 20% | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6
Kosten | 10% | 6 | 0,6 | 9 | 0,9 | 1 | 0,1
Übertragungsqualität | 30% | 7 | 2,1 | 7 | 2,1 | 8 | 2,4
Summe | 100% | 35 |  | 32 |  | 28 | 

## Slide 15: Nutzwertanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Kriterien | Gewichtungsfaktor | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichet
Konfigurationsaufwand | 20% | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 1
Kompatibilität | 20% | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2
Funktionalität | 20% | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6
Kosten | 10% | 6 | 0,6 | 9 | 0,9 | 1 | 0,1
Übertragungsqualität | 30% | 7 | 2,1 | 7 | 2,1 | 8 | 2,4
Summe | 100% | 35 |  | 32 |  | 28 | 
Summe/100 |  |  | 7,1 |  | 6,2 |  | 6,3

## Slide 16: Projektkosten (1)
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Position | Anzahl | Preis | Summe
Azubi | 144h | 18,75 | 
Externer Berater | 0,5h | 80€ | 40€
Projektleiter | 1,5h | 76,5€ | 

## Slide 17: Durchführung

## Slide 18: Projektkosten
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 19: Soll / Ist Zeitvergleich
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 20: Soll / Ist Zeitvergleich Planung
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 21: Qualitätssicherung
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Qualitätssicherung mit Soll/ Ist Vergleich der Funktionalität
Testergebnisse aus der Testphase analysiert (Testfallkatalog)
Testfallprotokoll bei der Übergabe an den Auftraggeber

## Slide 22: Testergebnisse (Ausschnitt)
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 23: Anmerkungen Testfallkatalog
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 24: Anmerkungen Testfallkatalog
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Ping Log zum Server
Ping Log vom Server

## Slide 25: Übergabe (Auszug aus dem Testfallprotokoll)
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Mit Kunden bei der Abnahme durchgegangen.
Testfall 3: Interner Anruf zwischen zwei mobilen Endgeräten

## Slide 26: Fazit
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Zufriedenstellende Arbeit
Alle Kriterien weitestgehend erfüllt

## Slide 27
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Seite 27
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Einen angenehmen Tag wünscht Ihnen Gruppe 2