## Tabelle1
|  | Personenstunden | Anzahl der Mitarbeiter | Dauer in Stunden SOLL | Dauer in Stunden IST | Stundensatz (€)/Mitarbeiter | Stundensatz (€)
Projektdefinition
Projekt-Thema analysieren |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 18.75 | 93.75
interner Komunikations & Dateiablageplan |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18.75 | 9.375
Wahl des Vorgehensmodels |  | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 18.75 | 18.75
Fragenkatalog |  | 1.5 | 4 | 6 | 5 | 18.75 | 93.75
Grobkonzept erstellen |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 18.75 | 93.75
Auftragsbeschreibung erfassen / Interview |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 111.25 | 222.5
Lastenheft erstellen |  | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 18.75 | 18.75
Projektziele definieren |  | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 18.75 | 18.75
Wirtschaftlichkeitsanalyse durchführen |  | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 18.75 | 18.75
Pflichtenheft erstellen |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | 18.75 | 168.75 | Warten auf Dohms
Stakeholderanalyse durchführen |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18.75 | 9.375
Vorgänge/ Arbeitspakete definieren |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 18.75 | 18.75
Projektplanung | Qualitätssicherung durchführen
Ist-Aufnahme der Ausgangslage |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18.75 | 9.375
Kostenplan erstellen |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18.75 | 9.375
Clientkonfiguration planen |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 18.75 | 56.25
Meilensteine erstellen |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 18.75 | 9.375
Gantt-Diagramm erstellen |  | 3 | 2 | 6 | 10 | 18.75 | 187.5
Nutzwertanalyse durchführen |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.75 | 37.5
Projektstrukturplan erstellen |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 18.75 | 28.125
QM-Plan erstellen |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 18.75 | 75
Technischers Grobkonzept erstellen |  | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 18.75 | 93.75
Serverkonfiguration planen |  | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 18.75 | 56.25
Projektdurchführung
Server- /Client Installation |  | 3 | 4 | 12 | 12 | 18.75 | 225
Server- / Clientkonfigurierung |  | 4 | 4 | 16 | 18 | 18.75 | 337.5
Testen |  | 7 | 5 | 35 | 35 | 18.75 | 656.25
Konzeptdokumentation erstellen |  | 2 | 3 | 6 | 3 | 18.75 | 56.25
Projektabschluss
Wirtschaftlichkeitsnachbetrachtung abschließen |  | 3 | 2 | 6 | 6 | 18.75 | 112.5
Abnahme mit Kunden durchführen (Abnahmeprotokoll) |  | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 111.25 | 333.75
Gesammtreview |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 18.75 | 93.75
Puffer |  | 1.5 | 5 | 7.5 | 0 | 0
|  | 46 |  | 144 | 144
Materialkosten
Fremdleistungen (externer Berater, externe Firmen) |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 80 | 40
Selbstkosten | [6 empty] | 3202.5
Kalkulierter Gewinn | [6 empty] | 192.15
Projektgesamtkosten | [6 empty] | 3394.65