## Tabelle1
Bezeichnung Arbeitspaket/ Meilenstein | Datum
Pflichtenheft fertig | Di 20.11.2018
Technisches Grobkonzept fertig | Mi 21.11.2018
erfolgreiche Tests | Do 22.11.2018
Abnahme mit Kunden durchgeführt | Mo 26.11.2018