## Tabelle1
Risikoanalyse | von 1 bis 10 | von 1 bis 3
Risiko | Auftrittswahrscheinlichkeit | Gefährdungsgrad | Summe | Lösung
Projektmitglied nicht anwesend | 6 | 2 | 12 | Stellvertreter bestimmen
Kunde kommt nicht zum Gespräch | 3 | 3 | 9
Stromausfall | 1 | 3 | 3
Hardwareausfall | 2 | 2 | 4
Änderung der Wünsche des Kundens | 8 | 2 | 16 | Pflichtenheft abzeichnen lassen
Risiko A | 21 bis 30
Risiko B | 11 bis 20
Risiko C | 0 bis 10