## Slide 1
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
PROJEKTDEFINITION
PROJEKTPLANUNG
PROJEKTDURCHFÜHRUNG
PROJEKTABSCHLUSS
Projektauftrag – IST Zustand – SOLL Zustand - Projektumfeld
Zeitplanung – Risikoanalyse - Produkt & Nutzwertanalyse
Produktvorstellung - Betriebssystem - Installation - Konfiguration
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Qualitätssicherung - Fazit

## Slide 2: Übersicht
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
PROJEKTDEFINITION
PROJEKTPLANUNG
PROJEKTDURCHFÜHRUNG
PROJEKTABSCHLUSS
Projektauftrag – IST Zustand – SOLL Zustand - Projektumfeld
Zeitplanung – Risikoanalyse - Produkt & Nutzwertanalyse
Produktvorstellung - Betriebssystem - Installation - Konfiguration
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Qualitätssicherung - Fazit

## Slide 3: Vorgehensmodell
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Erweitertes Wasserfallmodell
In 4 Phasen gegliedert
Erhöhte Flexibilität durch Rücksprünge
Meilensteine als Zwischenziele
Planung
Definition
Durchführung
Abschluss

## Slide 4: Zeitplanung
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Phase | Dauer
Definitionsphase | 30,5
1.Meilenstein | 
Planungsphase | 23
2.Meilenstein | 
Durchführungsphase | 69
3.Meilenstein | 
Abschlussphase | 14
4.Meilenstein | 
Puffer | 7,5
Gesamt | 144

## Slide 5: Risikoanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Risiko | Auftrittswahrschein-lichkeit | Gefährdungs-grad | Summe | Auswirkung
Projektmitglied nicht anwesend | 6 | 2 | 12 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Kunde kommt nicht zum Gespräch | 3 | 3 | 9 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Stromausfall | 1 | 3 | 3 | Geringer Arbeitsverlust
Hardwareausfall | 2 | 2 | 4 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Änderung der Wünsche des Kunden | 8 | 2 | 16 | Verzögerung der Projektfertigstellung
Notes: Skala: Auftretenswahrscheinlichkeit 1-10
Gefährdungsgrad 1-3
Risiko A: 21 - 30
Risiko B: 11- 20
Risiko C: 0 - 10

## Slide 6: Risikoanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Risiko | Auftrittswahrschein-lichkeit | Gefährdungs-grad | Summe | Auswirkung | Lösung
Projektmitglied nicht anwesend | 6 | 2 | 12 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Stellvertreter bestimmen
Kunde kommt nicht zum Gespräch | 3 | 3 | 9 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Handynummer von Kunden bekommen
Stromausfall | 1 | 3 | 3 | Geringer Arbeitsverlust | Laptops nutzen
Hardwareausfall | 2 | 2 | 4 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Hardware redundant beschaffen
Änderung der Wünsche des Kunden | 8 | 2 | 16 | Verzögerung der Projektfertigstellung | Pflichtenheft unterzeichnen lassen
Notes: Skala: Auftretenswahrscheinlichkeit 1-10
Gefährdungsgrad 1-3
Risiko A: 21 - 30
Risiko B: 11- 20
Risiko C: 0 - 10

## Slide 7: Produktanalyse
Lizensiert pro Client
Anzahl der Clients unbegrenzt
Linux
Mittlerer Einarbeitungsaufwand
Open Source
Anzahl der Clients unbegrenzt
Linux
Hoher Einarbeitungsaufwand
Lizensiert
Anzahl der Clients unbegrenzt
Linux
Geringer Einarbeitungsaufwand
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung

## Slide 8: Nutzwertanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Kriterien | Gewichtungsfaktor | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichet
Konfigurationsaufwand | 20% | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 1
Kompatibilität | 20% | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2
Funktionalität | 20% | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6
Kosten | 10% | 6 | 0,6 | 9 | 0,9 | 1 | 0,1
Übertragungsqualität | 30% | 7 | 2,1 | 7 | 2,1 | 8 | 2,4
Summe | 100% | 35 |  | 32 |  | 28 | 

## Slide 9: Nutzwertanalyse
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Kriterien | Gewichtungsfaktor | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichtet | Punktewert | Gewichet
Konfigurationsaufwand | 20% | 5 | 1 | 1 | 0,2 | 5 | 1
Kompatibilität | 20% | 9 | 1,8 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2
Funktionalität | 20% | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6
Kosten | 10% | 6 | 0,6 | 9 | 0,9 | 1 | 0,1
Übertragungsqualität | 30% | 7 | 2,1 | 7 | 2,1 | 8 | 2,4
Summe | 100% | 35 |  | 32 |  | 28 | 
Summe/100 |  |  | 7,1 |  | 6,2 |  | 6,3

## Slide 10: Projektkosten (1)
Definition
Durchführung
Abschluss
Planung
Position | Anzahl | Preis | Summe
Azubi | 144h | 18,75 | 
Externer Berater | 0,5h | 80€ | 40€
Projektleiter | 1,5h | 76,5€ |