## Tabelle1
|  | Personenstunden | Anzahl der Mitarbeiter | Dauer in Stunden SOLL | Dauer in Stunden IST
Projektdefinition
Projekt-Thema analysieren |  | 1 | 5 | 5 | 5
interner Komunikations & Dateiablageplan |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
Wahl des Vorgehensmodels |  | 0.5 | 2 | 1 | 1
Fragenkatalog |  | 1.5 | 5 | 7.5 | 7.5
Grobkonzept erstellen |  | 1 | 5 | 5 | 5
Auftragsbeschreibung erfassen / Interview |  | 1 | 2 | 2 | 2
Lastenheft erstellen |  | 0.5 | 2 | 1 | 1
Projektziele definieren |  | 0.5 | 2 | 1 | 1
Wirtschaftlichkeitsanalyse durchführen |  | 0.5 | 2 | 1 | 1
Pflichtenheft erstellen |  | 1.5 | 3 | 4.5 | 9 | Warten auf Dohms
Stakeholderanalyse durchführen |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
Vorgänge/ Arbeitspakete definieren |  | 1 | 3 | 3 | 3
Projektplanung | Qualitätssicherung durchführen |  |  | 0
Ist-Aufnahme der Ausgangslage |  | 0.5 | 2 | 1 | 1
Kostenplan erstellen |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
Clientkonfiguration planen |  | 1 | 2 | 2 | 2
Meilensteine erstellen |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
Gantt-Diagramm erstellen |  | 3 | 2 | 6 | 10
Nutzwertanalyse durchführen |  | 1 | 2 | 2 | 2
Projektstrukturplan erstellen |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
QM-Plan erstellen |  | 2 | 3 | 6 | 6
Technischers Grobkonzept erstellen |  | 1.5 | 2 | 3 | 5
Serverkonfiguration planen |  | 1.5 | 2 | 3 | 3
Projektdurchführung |  |  |  | 0
Server- /Client Installation |  | 3 | 4 | 12 | 12
Server- / Clientkonfigurierung |  | 4 | 4 | 16 | 18
Testen |  | 7 | 5 | 35 | 35
Projektabschluss |  |  |  | 0
Soll-Ist Vergleich (Zeit,Funktionalität) |  | 3 | 1 | 3 | 3
Wirtschaftlichkeitsnachbetrachtung abschließen |  | 3 | 2 | 6 | 6
Abnahme mit Kunden durchführen (Abnahmeprotokoll) |  | 1.5 | 2 | 3 | 3
Gesammtreview |  | 1 | 5 | 5 | 5
Puffer |  | 2.5 | 5 | 12.5 | 0
|  | 48 |  | 150 | 150